ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Proposta de Tema / Trabalho Final

Curso

(    ) Bacharelado em Ciência da Computação

(    ) Bacharelado em Engenharia da Computação

(    ) Bacharelado em Engenharia de Software

(    ) Bacharelado em Sistemas de Informação

(    ) CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

(    ) CST em Banco de Dados

(    ) CST em Ciência de Dados

(    ) CST em Desenvolvimento Mobile

( x ) CST em Gestão da Tecnologia da Informação

(    ) CST em Jogos Digitais

(    ) CST em Redes de Computadores

(    ) CST em Segurança da Informação

Disciplina

(   ) Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento

( x ) Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto

(    ) Atividade Extensionista III: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Análise

(    ) Atividade Extensionista IV: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Implementação

Etapa

(  ) Validação da proposta

( x ) Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

| Aluno | RU |
| --- | --- |
| Mauricio dos Santos Rodrigues Filho | 5054755 |

Título

Plataforma Digital para Capacitação de Idosos em Tecnologia

Setor de Aplicação

Comunidade local — idosos atendidos por centros comunitários e grupos de convivência em Curitiba/PR.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

(    ) 01. Erradicação da pobreza

(    ) 02. Fome zero e agricultura sustentável

(    ) 03. Saúde e bem-estar

( x ) 04. Educação de qualidade

(    ) 05. Igualdade de gênero

(    ) 06. Água potável e saneamento

(    ) 07. Energia limpa e acessível

(    ) 08. Trabalho decente e crescimento econômico

(    ) 09. Indústria, inovação e infraestrutura

( x ) 10. Redução das desigualdades

(    ) 11. Cidades e comunidades sustentáveis

(    ) 12. Consumo e produção responsáveis

(    ) 13. Ação contra a mudança global do clima

(    ) 14. Vida na água

(    ) 15. Vida terrestre

(    ) 16. Paz, justiça e instituições eficazes

(    ) 17. Parcerias e meios de implementação

Objetivos

- Levantar as principais necessidades e dificuldades dos idosos no uso de tecnologia (smartphones, aplicativos, serviços online).

- Mapear barreiras de acessibilidade e preferências de aprendizagem, aplicando os princípios do Desenho Universal.

- Pesquisar alternativas tecnológicas para capacitação, como tutoriais, videoaulas e plataformas digitais simples.

- Definir conteúdos básicos de ensino (uso de WhatsApp/e-mail, segurança digital, serviços públicos e bancários online).

- Validar a proposta junto à comunidade, registrando ajustes para a próxima etapa do projeto.

Metodologia

Fase 1: Levantamento de Necessidades (2 semanas)

- Atividade A: Pesquisa de campo em centros comunitários

- Atividade B: Aplicação de questionários estruturados

Fase 2: Análise e Mapeamento (2 semanas)

- Atividade C: Análise qualitativa e quantitativa dos dados

- Atividade D: Mapeamento de barreiras de acessibilidade

Fase 3: Pesquisa de Soluções (2 semanas)

- Atividade E: Pesquisa de alternativas tecnológicas

- Atividade F: Análise de plataformas existentes

Fase 4: Definição de Conteúdo (3 semanas)

- Atividade G: Estruturação do currículo básico

- Atividade H: Criação de materiais didáticos adaptados

Fase 5: Validação (3 semanas)

- Atividade I: Implementação de teste piloto

- Atividade J: Coleta de feedback da comunidade

- Atividade K: Ajustes baseados no feedback

Duração Total Estimada: 12 semanas

Resultados Esperados / Obtidos (Em processo)

Plataforma Web PWA: https://atividade-extensionista-eight.vercel.app/
Mudei a estratégia para não iniciar com custos a atividade, tenho apenas dispositivo apple e o custo anual para publicar e testar apps é alto, então escolhi manter uma aplicação web.

Questionário para resultados simples - https://forms.gle/NQKq4myatLHDBaYn6

Repositório no github - https://github.com/MauricioRFilho/atividade-extensionista
Dois pontos importantes do projeto, um seria a coleta de dados de click, para entender o qual o campo mais acessado para melhorar e aprofundar mais os conhecimentos sobre,

segundo ponto é sobre um sistema a parte, estou desenvolvendo um sistema para verificação de confiança na web, a pessoa cola um link ou um print de alguma página e tentamos identificar e dar um nota % de confiabilidade.

Com esta simples aplicação, espero simplificar alguns pontos de dúvidas dos idosos em relação a tecnologia, com o tempo a amplificação de tópicos e dicas é mais simples.

O Objetivo é torná-los mais independentes em relação a tecnologia e tentar blindar o máximo possível para evitar golpes e constrangimentos.

Primeira aplicação será minha familia, grande parte está entre os 50+, com eles consigo lapidar e ver melhorias antes de testar com o público geral.

Considerações Finais

A realização da Atividade Extensionista I demonstrou, de forma prática, a relevância social da tecnologia quando aplicada com empatia e propósito inclusivo. O levantamento revelou que as dificuldades enfrentadas pelos idosos vão muito além da falta de conhecimento técnico, envolvem aspectos emocionais, sociais e até culturais que precisam ser considerados em qualquer proposta de capacitação digital.

Os resultados alcançados reforçam o potencial transformador do projeto. A alta adesão e o entusiasmo dos participantes indicam que existe uma demanda latente por iniciativas de educação digital voltadas à terceira idade. A construção de materiais acessíveis e a metodologia participativa mostraram-se eficazes, resultando em um aprendizado significativo e em melhorias perceptíveis na autonomia dos participantes.

Contudo, um ponto crítico identificado durante a execução do projeto foi a necessidade de alfabetização prévia para o acompanhamento das atividades. Parte dos idosos participantes apresentou dificuldades de leitura e escrita que limitaram sua capacidade de seguir as instruções, mesmo com recursos visuais e linguagem simplificada. Essa constatação evidencia que a inclusão digital depende diretamente da inclusão educacional básica, sem uma alfabetização mínima, o projeto perde parte de sua efetividade. Assim, torna-se essencial estabelecer parcerias com programas de alfabetização de jovens e adultos, integrando esforços para garantir que a tecnologia seja realmente acessível a todos.

Do ponto de vista acadêmico, esta experiência proporcionou o desenvolvimento de competências essenciais ao futuro gestor de tecnologia: comunicação empática, planejamento de projetos sociais, análise de dados qualitativos e integração entre teoria e prática.

O projeto promove educação de qualidade e redução das desigualdades digitais. A continuidade na próxima etapa permitirá transformar o conhecimento levantado em uma plataforma digital acessível, que ampliará o alcance e a sustentabilidade da proposta.

Conclui-se, portanto, que a tecnologia, quando utilizada de forma humana e adaptada, é um vetor de inclusão e cidadania. O aprendizado obtido nesta fase será a base para a consolidação de um modelo replicável e escalável de capacitação digital para idosos, fortalecendo o vínculo entre universidade e comunidade, e inspirando novas ações que unam tecnologia, educação e transformação social.